## gestion de servicios de automot
[6 empty] | 2025-06-01 | [27 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [29 empty] | 2025-12-01
Flujo de trabajo | Tarea | Team | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Gestion de Servicios de Automotriz
| Análisis de requerimientos - Definir y documentar necesidades del proyecto. | Valentín | 5 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | bar: 2025-06-01 3 to 2025-06-01 6; 2025-06-01 9
| Diseño de base de datos - Crear esquema y modelo de la base de datos. | Igor/Alexis | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | bar: 2025-06-01 10 to 2025-06-01 13; 2025-06-01 16
| Diseño de wireframes y UX/UI - Desarrollar prototipos visuales. | Matia/valentín | 5 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | bar: 2025-06-01 17 to 2025-06-01 20; 2025-06-01 23
| Maquetado Front Cliente - Implementar diseño en frontend cliente. | Valentín | 5 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | bar: 2025-06-01 24 to 2025-06-01 27; 2025-06-01 30
| Maquetado Front Centro - Implementar diseño en frontend centro. | Matia | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | bar: 2025-07-01 1 to 2025-07-01 4; 2025-07-01 7
| Maquetado Front Oficina - Implementar diseño en frontend oficina. | Alexis | 5 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | bar: 2025-07-01 8 to 2025-07-01 11; 2025-07-01 14
| Desarrollo del Backend cliente y centro - Programar lógica backend. | Igor | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 18; 2025-07-01 21
| Desarrollo del Backend oficina - Programar lógica backend para oficina. | Alexis | 5 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | bar: 2025-07-01 22 to 2025-07-01 25; 2025-07-01 28
| Integración de sistemas - Combinar frontend y backend. | Todos | 5 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | bar: 2025-07-01 29 to 2025-08-01 1; 2025-08-01 4
| Pruebas de funcionalidad - Realizar testing en diferentes niveles. | Todos | 5 | 2025-08-05 | 2025-08-11 | bar: 2025-08-01 5 to 2025-08-01 8; 2025-08-01 11
| Revisión de pruebas - Evaluar resultados y realizar ajustes necesarios. | Todos | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | bar: 2025-08-01 12 to 2025-08-01 15; 2025-08-01 18
| Preparación de documentación - Crear manuales y guías del sistema. | Todos | 5 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-01 19 to 2025-08-01 22; 2025-08-01 25
| Revisión de documentación - Validar y aprobar la documentación generada. | Todos | 5 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | bar: 2025-08-01 26 to 2025-08-01 29; 2025-09-01 1
| Presentación de resultados - Mostrar avance y recibir feedback del cliente. | Todos | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | bar: 2025-09-01 2 to 2025-09-01 5; 2025-09-01 8
| Planificación de despliegue - Preparar para el lanzamiento final del proyecto. | Todos | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | bar: 2025-09-01 9 to 2025-09-01 12; 2025-09-01 15